Основна школа,,Миша Живановић''

Маршала Тита 12

12253 Средњево

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –

Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Редни број 5/2017

април  2017. године

- На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5/2017, деловодни број  369/1 од 24.04.2017.године  и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 5/2017, деловодни број 369/2 од 24.04.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку

за јавну набавку радова – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву

редни број јавне набавке 5/2017

Конкурсна документација садржи:

| 1 | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 3 |
| 3 | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА | 4 |
| 4 | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | 9 |
| 5 | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 15 |
| 6 | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 24 |
| 7 | СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА | 29 |
| 8 | МОДЕЛ УГОВОРА | 44 |
| 9 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 54 |
| 10 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 55 |
| 11 | ОБРАЗАЦ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА | 56 |
| 12 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА | 57 |
| 13 | ОБРАЗАЦ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ | 58 |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа,,Миша Живановић''

Адреса:  12253 Средњево  Маршала Тита 12

Интернет страница:www.ossrednjevo.edu.rs

1.2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 5/2017 су радови –  Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву

1.4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт

Лице (или служба) за контакт Слађана Милосављевић

Е - mail адреса (или број факса): os.misazivanovic@gmail.com

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 5/2017 су радови – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, шифра из ОРН: 45400000 завршни грађевински радови

2.2. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА

Предмет јавне набавке је извођење радова на  завршетку дела нове школе у Средњеву на адреси наручиоца Основна школа,,Миша Живановић'' – нова школа 12253 Средњево

Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у Обрасцу бр. 2 – табеларни део понуде (Предмер радова).

Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова:

Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета.

Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења, садржаним у Спецификацији радова. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је приликом сачињавања понуде дужан де се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања објашњења.

Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, стручно и са првокласном израдом.

Квалитет  материјала мора бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде додељен уговор дужан да исте и достави.

Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима., организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене јединичне цене.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем уговора.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова, у складу са релевантним прописима. Наручилац може поверити Извођачу радова извођење и вишкова радова који прелазе 10% уговорене вредности, уколико Извођач радова прихвати да исте изведе по већ уговореним јединичним ценама.

Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могућа у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, извођење вишкови радова се неће уговарати анексом уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести по налогу Надзорног органа и уговореним јединичним ценама уз сагласност Наручиоца, што ће бити констатовано и Записником о коначном обрачуну вредности изведених радова.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији - у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

Услови и начин плаћања:

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Рок за завршетак радова:

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са приложеним динамичким планом реализације.

Понуђач је у обавези да у склопу понуде достави - Динамички план реализације предмета јавне набавке - извођења радова, којим ће бити дефинисани и рокови извођења радова по врстама и позицијама и који мора одговарати укупно понуђеном року извођења радова.

Место извођења радова:

Основна школа,,Миша Живановић'' - нова школа 12253 Средњево

Увид у техничку документацију могу је извршити сваког радног дана у временском интервалу од 07.30 до 14.00 часова у просторијама Основне школе ,,Миша Живановић'' у Средњеву, Маршала Тита 12,канцеларија директора школе уз предходну најаву од најмање 2 сата, е-адресу: os.misazivanovic@gmail.com

Главни пројекат АГ од 06.2005. године, Грађевинско предузеће ,,Bobing  Велико Градиште.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИША ЖИВАНОВИЋ'' У СРЕДЊЕВУ

ИНВЕСТИТОР:

ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

МАТИЧНА ОСНОВНА ШКОЛА "МИША ЖИВАНОВИЋ'' ИЗ СРДЊЕВА

ГП ''Bobing'' Велико Градиште

ЛОКАЦИЈА

Место СРЕДЊЕВО уз локални пут Велико Градиште Макце преко пута бензинске станице.

КОНЦЕПЦИЈА

АРХИТЕКТОНСКОГ

РЕШЕЊА

Према пројектном задатку и Пројектном програму за пројектовање матичне основне школе у Средњеву приступило се пројектовању школског објекта. Школска зграда се састоји од приземља и једног Спрата на целој површини.

Главни улаз је окренут према улици (према бензинској пумпи и налази се на половини објекта. У приземљу објекта лево и десно је хол који повезује све просторије а из кога се пење степеништу простор за спрат и то са обе стране улаза. Са десне стране у приземљује котларница, кухиња са трпезаријом и једна учионица. Са леве стране су учионице и просторије за припрему наставе,санитарни чвор а у дну ходника се налази учионица за наставу фискултуре са припадајућим помоћним просторијама-свлачионицама и санитарним чворовима. На спрату десно од улаза су заједничке просторије: библиотека зборница, канцеларије директора, помоћника директора, секретара, рачуноводство, канцеларија педагога, а на десном делу од улаза су кабинети и учионице.

У Приземљу објекта насупротној страни од улазних врати предвиђена су двоја двокрилна врата која ће служити за везу школе са двориштем. Сви простори ове школе су обликовани према важећим Нормативима и стандардима за школске зграде.

КОНСТРУКЦИЈА

МАТЕРИЈАЛИ

ОБРАДА ПОДОВА

ОБРАДА ЗИДОВА

Објекат је предвиђен да се изведе у зиданом систему градње.Носећи зидови су од глинених блокова d=25 cm који се ослањају на темељне траке димензија по статичком рачуну.Због великих дужина зидова од 8 м у једном правцу без зидова у другом правцу предвиђају се на половини дугих зидова зидови за ојачање у облику армирано бетонског стуба. Међуспратна конструкција је ситморебраста са дебљином плоче 5 цм која се армира футошком арматуром Кровна конструкција је од четинара II класе а преко предвиђа, се дашчана подлога два реда летава па покривач цреп.

Темељна конструкција је бетонска и изводи се од МB 30. Фасадни зидови су од глинених блокова са унутрашње стране. Са спољашње стране је фасадне опека а у средини је слој тервола д=5 цм. Са унутрашње стране објекта изводи се малтерисање продужним, малтером. Међуспратна конструкција је ситноребраста тм конструкција. Сокла на фасади обрађује се вешлачким каменом. Преградни зидови су од глинених блокова, а кровни покривач је цреп М222 Нови Бечеј.

Подови у објекту ће бити различити у зависности просторије у којој се налазе.

- хол и степеништа биће урђена од гранитне керамике

- мокри чвор и кухиња, биће урађени од керамичкик плочица

- учионице и кабинети биће урађени од PVC- а као  JUMBO

- котлармца има под од кошуљице глачане до црног сјаја

- просторије управе се изводе од итисона преко цементне кошуљице

- Под у фискултурној сали биће PVC спортски под као GRABOFLEKS 256/Т на специјалној еластичној подлози по упуству произвођача како се и види у пројекту.
Сви подови су уписани у одговарајућим основама поред назива просторије.

Сви унутрашњи зидови ће бити малтерисани па затим бојени посном или масном бојом или ће бити облагани керамичким плочицама зависно од просторије а све је назначено у одговарајућој основи.

СТОЛАРИЈА

БРАВАРИЈА

ИНСТАЛАЦИЈЕ

- Сва унутрашња врата преграде и надсветла биће урађени како је уписано у шеми столарије која је сатавни део овог

Сва унутрашња врата преграде и надсветла биће урађени како је уписано у шеми столарије која је сатавни део овог пројекта. Штокови врата су пуно јелово и смреково дрво без испадајућих чворова а крила су фурнирана.

Сви прозори и улазна врата, без врата у котларници су од елоксиране алуминијумске браварије у браон боји. Улазна врата у котларници су од црне браварије како је дато у шеми браварије. Рам и крило су од кумановских профила обложени црним лимом са обе стране,а између је незапаљива минерална вуна. Врата котларнице се боје такође у браон боји. Сви елементи браварије су по детаљу датом у шеми.

Према пројектном задатку ради тражених хигијенских и грађевинских услова а за нормално извођење образовно-васпитног рада у објекту ће постојати инсталације водовода и канализације, грејања, вентилације, осветљења, сигнализације (звоно и слично), громобрана, телефона и телевизије. Као обавезни део неопходан за добијање дозволе за градњу и извођење радова на објекту неопходно је извршити пројектовање електро инсталација, инсталација водовода и канализације као и инсталације централног грејања а који би били саставни део овог елабората.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| Обавезни услови | Начин на који се доказује исуњеност услова |
| --- | --- |
| Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); | Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |
| Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); | Доказ за правно лице: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда уБеограду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела противживотне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према меступребивалишта) Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |
| Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); | Доказ за правно лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; Доказ за предузетнике: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; Доказ за физичко лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |
| Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације |
| Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке (чл. 75 ст. 1. тач. 5. Закона) [уколико је иста предвиђена законом] | За предметну набавку није предвиђена дозвола посебним прописом. |

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| Додатни услови | Начин на који се доказује исуњеност услова |
| --- | --- |
| ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - да у периоду 2014,2015 и 2016. године, није пословао са губитком ни једну пословну годину и да је остварио укупан приход у вредности не мањој од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно -да је био ликвидан (није био у блокади) у последњих 12 месеци, који предходе месецу објављивања позива за подношење понуда | -БОН ЈН 2014-2016 -Потврда Народне банке Србије |
| ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ -да има важеће сертификате: ИСО 9001:2008 – систем менаџмент квалитета, ИСО 14001:2004 – систем еколошког менаџмента и ОХСАС 18001:2007 – систем менаџмента заштите и безбедности запослених у области грађевинарства –извођење радова -да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања Позива за подношење понуда извео радове на енергетској ефикасности минимум 3 појединачна објекта (пословна, стамбена), односно на термоизолацији фасаде или замени спољашње столарије, у укупном износу од минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а | -фотокопија сертификата, важећих на дан отварања понуда -закључени уговори са припадајућим евентуалним анексима, о извођењу радова на референтном објекту и окончана ситуација, потписана и оверена од стране извођача, одговорног извођача радова, стручног надзора и инвеститора са целокупним припадајућим предмером и предрачуном изведених радова, или -потврда наручиоца са следећем елементима: - број уговора, - уговорена вредност, - период извожења радова, - врста радова, - укупну вредност изведених радова, - податак да је понуђач квалитетно и у року извршио предметне радове. |
| ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ да располаже са: -камионом носивости до 5 тона -доставним возилом носивости до 2 тоне | -фотокопије очитаних саобраћајних дозвола и важећих полиса осигурања |
| - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ -да располаже потребним бројем квалификованог особља, односно да у радном односу на неодређено и/или одређено време има: - одговорног извођача радова, и то: -грађевинске струке са личном лиценцом бр. 400 или 410 - минимум 1 извршилац - извршилаца одговарајуће квалификационе структуре, и то: - КВ или ВКВ зидара -минимум 5 извршилаца - помоћни радници -минимум 4 извршиоца - да располаже са лицем за безбедност и здравље на раду | Копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да је запослени пријављен на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно) и копија доказа о обучености радника (за одговорног извођача радова - фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета). - фотокопија уверења за лице за безбедност и здравље на раду издатог од стране Министраства рада, запошљавања и социјалне политике; одлука или решење о именовању и одреживању лица за безбедност и здравље на раду и доказ о ангажовању. Уколико је лице за безбедност на раду ангажовано као правно лице, доставити и Уговор о ангажовању |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са чланом 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________________________________________,

[навести назив понуђача]

у отвореном поступку јавне набавке  радова – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                                          Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа,,Миша Живановић'', улица Маршала Тита  број 12, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.05.2017. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 26.05.2017. године  са почетком у 10.30 часова, у просторијама наручиоца на адреси улица Маршала Тита број 12 у Средњеву, канцеларија директора, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Понуда мора да садржи:

- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде;

- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;

- доказе о испуњавању обавезних и додатних услова од којег зависи прихватљивост понуде;

- попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће бити одбијена.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа,,Миша Живановић'', улица Маршала Тита број 12, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 6.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља 4. одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понушача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

5.9.2. Рока за завршетак радова

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са приложеним динамичким планом реализације.

5.9.3. Место извођења радова

Основна школа,,Миша Живановић''-нова школа 12253 Средњево

5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.9.5. Други захтеви /

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2% од вредности понуде, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца. Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.

2) Оригиналане примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, и то:

а)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 45 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла,

б)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе (носилац посла)– представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да може у име групе понуђача дати средства обезбеђења.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражену у динарима.

3) Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, т.ј до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе – представник групе понуђача.

5.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: os.misazivanovic@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка редни број 5/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак предметних радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за завршетак предметних радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

5.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом ниј другачије одређено.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна e-mail: os.misazivanovic@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Основна школа,,Миша Живановић'', улица Маршала Тита број 12, 12253 Средњево

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара.

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србијеу складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 25 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац 2

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017, наручиоца Основна школа ,,Миша Живановић'' Средњево

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017, за потребе наручиоца Основна школа,,Миша Живановић'' Маршала Тита 12, 12253 Средњево, објављеног на Порталу јавних набавки, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсном документацијом, спремни смо да понудимо:

| Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом |  |
| Рок за завршетак радова (не може да буде дужи од 90 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао) | __________ дана |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана пријема фактуре) | __________ дана |
| Гарантни рок за изведене радова (не може бити краћи од две године рачунајући од дана комисијске примопредаје објекта/радова) |  |
| Рок за отклањање грешака | __________ дана |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | ________ дана од дана отварања понуда |

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из јавног позива за доделу уговора и све услове из конкурсне документације.

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка јавне набавке.

Место:_____________                                                                       Понуђач:

Датум:_____________            М.П.                             ____________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

7. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU OSNOVNE ŠKOLE "MIŠA ŽIVANOVIĆ" U SREDNJEVU

1)   PRIPREMNI RADOVI

1.  Demontaža postojećih unutrašnjih vrata sa nadsvetlima iznad i odlaganje na gradilištu.

kom.	8,00		x					          =

2.  Izrada osiguranja podupiranjem plafonske konstrukcije na dve etaže u delu fiskulturne sale. Podupiranje izvesti po posebnom statičkom proračunu za zadato oprterećenje, a uz upotrebu metalnih podupirača i drvenih greda. Obračun po m2.

m2	143,00		x					           =

3.  Rušenje unutrašnjih zidova učionica u delu fiskulturne sale. Zidovi su od giter blokova d=25 cm, ozidani u produžnom malteru.

m3	11,45		x				                    	=

4.  Razbijanje armiranobetonskih nosača i stubova u delu fiskulturne sale, a pre betoniranja novih nosača. Razbijanje vršiti po posebno urađenoj dinamici radova, a korišćenjem pneumatskog kompresora.

m3	5,80		x					          =

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA PRIPREMNI RADOVI:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)   ZEMLJANI RADOVI

Pre početka zemljanih radova teren treba očistiti od korova, šiblja i drveća. Čišćenje je obračunato kroz jedinačnu cenu iskopa. Sve iskope izvršiti prema crtežima iz grafičkog dela projekta i uputstvu nadzornog organa. Kopanje treba vršiti sa pravilnim vertikalnim odsecanjem bočnih strana i finim planiranjem dna iskopa. Razupiranje-osiguranje bočnih strana iskopa izvršiti prema vrsti terena. Cenom je tekođe predviđeno i crpljenje atmosverske vode ako se pojavi u toku rada. Prekopani iskopi se ne obračunavaju i ne plaćaju, a moraju se ispuniti betonom MB 15, o trošku izvođača. Iskopanu zemlju upotrebiti za nasipanje oko temelja i u objektu, a višak iskopa odvesti van gradilišta na mesto određeno od strane Nadležne službe opštine. Obračun iskopa je na osnovu dubine fundiranja predviđene statičkim proračunom i crtežom iz projekta. Izvođač je dužan da prikom iskopa vodi računa o eventualnim podzemnim postojećim instalacijama za šta treba pre početka da pribavi potrebne informacije od nadležnih komunalnih službi. Ukoliko dođe do oštećenja navedenih instalacija, izvođač je dužan da ih dovede u ispravno stanje.

1. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje samce i za spuštanje poda u fiskulturnoj sali. Obračun po m3 u zbijenom stanju. Zemlju iz iskopa lagerovati na gradilišnu deponiju.

m3	191,70		x					         =

2.  Nasipanje i nabijanje zemlje III kategorije pored zidova objekta do visine novoprojektovane kote terena. Nasipanje raditi u slojevima do 20 cm. Kvasiti i sabijati do postizanja potrebne zbijenosti prema statičkom računu. Za nasipanje koristiti zemlju iz iskopa bez krupnog kamena i korenja. Raditi prema projektu, opštem opisu i važećim propisima i priloženim detaljima. Plaća se komplet gotovo od 1 m3 urađenog posla predviđenog ovom pozicijom radova sa svim predradnjama, materijalom, unutrašnjim i spoljašnjim transpotrom.

m3	23,10		x	 				         =

3. Nabavka, prevoz, nasipanje, planiranje i nabijanje šljunka u temeljne jame, ispod temeljnih greda i u podu objekta. Debljina sloja je 10 cm u zbijenom stanju. Obračun  po m2.

m2	116,05		x	 			                    =

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA ZEMLJANI RADOVI:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)   BETONSKI  I  ARMIRANOBETONSKI  RADOVI

Betonske i armiranobetonske radove izvesti prema statičkom proračunu i uputstvima nadzornog organa, kao i prema propisima za beton i armiran beton. Upotrebljeni materijal mora da odgovara tehničkim uslovima i postojećim propisima. Za armirani beton upotrebljavati samo granulirani šljunak, a za nabijeni beton dozvoljena je upotreba prirodne mešavine šljunka. Prilikom izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcije ne sme se upotrebljavati dve različite vrste cementa. Spravljenje betona mora biti mašinskim putem, a voda mora da bude čista i bez organskih primesa. Pre betoniranja treba proveriti da li je armatura postavljena u položaju prema detaljima kao i da li je broj i profil šipaka prema statičkom proračunu. Prilikom nalivanja betona, on mora da obuhvati armaturu sa svih strana, kao i da ispuni sve međuprostore između gvožđa i oplate. Površine na koje se nastavlja betoniranje moraju se orapaviti i zameniti novim. Ako dođe do prekida betoniranja kod temelja i temeljnih zidova onda se nastavci moraju izvršiti stepenasto. Oplata se mora uraditi od struganih dasaka, letava i gredica. Ukrućenjima i podupiračima treba obezbediti oplatu kako se nebi izvalila ili pomerila u odnosu na željeni pravac i nivo montaže. Oplata se mora pre betoniranja pokvasiti, a betonska masa posle spravljanja brzo ugraditi. Po završenom betoniranju izvršiti zaštitu betona od sunca propisanim kvašenjem u toku prve nedelje, a akođe izvršiti zaštitu od vetra i mraza što se neplaća posebno. Uklanjanje oplate i skele mora se izvršiti prema važećim propisima, a po pismenom odobrenja nadzornog organa. Otvori se odbijaju zidarskim merama. Obračun po m3 , m2 ili m1 u svemu prema prednjem opisu. Obračun armature se vrši posebno (armirački radovi).

1.   Betoniranje temeljnih stopa i greda i temeljnih zidova u dvostranoj oplati betonom MB 25 u iskopu (temeljne stope) bez oplate, i dimenzije b=25 cm visine 100 cm sa oplatom. Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3.

m3	24,65		x     	 		                            =

2.   Betoniranje poda objekta betonom d=10cm MB 30 armiranom sa mrežastom armaturom koja se obračunava u cenu betona, težina mreže je je 3.25 kg/m2. Obrada betona je perdašenjem u svežem stanju. Obračun po m2 gotovog poda.

m2	762,70		x					         =

3.   Betoniranje nadprozornih, nadvratnih greda i stubova u objektu. Oplata nadprozornih greda je trostrana, a stubova četvorostrana. Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3.

m3	2.75		x				                   =

4. Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih greda u trostranoj oplati sa podupiranjem. Armatura se posebno obračunava. Grede su različitih dimenzija. Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3	5,95		x				                 	=

5. Izrada betonskih žardinjera u armiranom betonu MB 20 u oplati i potrebnoj konstrukciji. Širina 30 cm. Obračun po ml dužine žardinjere.

ml	3,00		x					          =

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA BETONSKIH RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)  ARMIRAČKI RADOVI

Pre sečenja, betonsko gvožđe očistiti od masti i rđe. Sečenje, savijanje i montažu armature izvršiti prema statičkom proračunu i detaljima armature. Pre betoniranja armaturu treba obavezno da pregleda nadzorni organ. Obračun prema ukupnoj težini iz specifikacije armature.

1.    Nabavka obrada i montaža amature po detalju. Armatura mora biti čista i oblikovana na meru. Obračun po kg.

GA	kg            610  x	 					=

RA	kg        10.900  x	 				          =

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA ARMIRAČKIH RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)   ZIDARSKI RADOVI

a)  Zidanje opekarskim materijalom

Materijal za zidanje mora da odgovara postojećim termičkim propisima. Zidanje izvršiti u pravilnim i potpuno horizontalnim redovima sa pravilnim vezama bez sitnih parčadi manjih od ¼ opeke. Spojnice (fuge) treba da su bez šupljina, a malter ne srne biti deblji od 1cm. Giter blokove i opeku za vreme zidanja treba kvasiti vodom i čistiti od prašine. Zidne površine moraju biti potpuno ravne, a ivice vertikaine. Materijal za zidanje mora biti mašinske izrade, dobro pečen, bez kreča i šalitre. Otvori za vrata i prozore odbijati od kubature zidanja zajedno sa nadprozornicima i nadvratnicima.

b) Malterisanje

Za malterisanje upotrebiti materijal koji odgovara važećim tehničkim propisima. Pesak mora biti oštar i čist. Kreč treba da je predhodno odležao najmanje 3-4 nedelje. Za produžne i cementne maltere upotrebljavati samo kvalitetni portland cement. Pre malterisanja, zidove i spojnice treba očistiti i navlažiti vodom, a betonske površine očistiti, oprati pa poprskati retkim cementnim malterorn. Maiterisanje vršiti u dva sloja ukupne debljine 2,5cm. Prvi sloj od maltera sa grubim (oštrim) peskom, a drugi sloj sa finim peskom (dunavac). Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, bez talasa. Sve ivice moraju da budu prave i oštre, a uglovi između dva zida ili zida i plafona moraju biti brižljivo obrađeni.

1. Zidanje zidova objekta giter blokovima u produžnom malteru dz=25(19) cm Obračun po m3 ozidanog zida, komplet rad i materijal.

m3	8,50			x	 			           =

2. Zidanje pregradnih zidova od šuplje opeke d=12 i d=7 cm u produžnom malteru 1:2:6 sa istovremenom izradom serklaža. Obračun po m2 stvarno ozidanog zida.

| a) | d=12 cm | m2 | 278y00 | x |  | = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | d=7cm | m2 | 37,20 | x |  | = |

3. Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom uz upotrebu potrebne skele. Obračun po m2.

m2	3.234,00		x	 			                     =

4. Malterisanje plafonskih površina u dva sloja, preko TM konstrukcije i betonskih ploča.

m2	1.002,30		x	 		                                =

5.  Izrada cementnog estriha min. 4 cm, sa postavljanjem PVC folije preko stiropora. U ceni je estrih i folija.

m2       762,70        		   x	 				          =

6.  Postavljanje tvrdopresovanog stiropora na podove, d=3 cm.

m2       702,30        		   x	 			                    =

7.  Izrada sloja hidroizolacije preko betonskog poda, lepljenjem trake KONDFOR 4, sa preklopom spojeva od 10 cm.

m2       762,70        		   x	 			                     =

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA ZIDARSKIH RADOVA :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9)   PODOPOLAGAČKI RADOVI

Preko betonske podloge postaviti smesu napravljenu od cementa i jedinice peska. Debljina sloja 4 cm. Priprema podloge sa izravnavanjem neravnina na betonskoj podlozi obračunata je uceni mermemih radova. Preko nanetog sloja treba ugraditi pripremljenu mermernu ploču koja je predhodno doterana na meru. Sve radove izvesti po propisima za tu vrstu posla. Obračun po m2 gotove površine.

1. Izrada podova na ulaznom delu od granitnih keramičkih pločica u boji po izboru projektanta. Cementni malter je 1:3. Za ovu vrstu posla neophodno je ispoštovati konzistenciju maltera. Oblažu se i gazišta na stepenišnom prostoru kao i čela stepenika. Takođe u  prostorijame gde se polaže granit i sokla se izvosdi od granitnih traka. U cenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m2 izvedenog poda na cementnoj košuljici po propisima za tu vrstu posla.

m2	413,60     	    x       				                =

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA PODOPOLAGAČKIH RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10)   KERAMIČARSKI RADOVI

1. Oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama I klase u cementnim malteru 1:3, do visine 2,40 m izuzev u kuhinji visine do plafona i oko lavaboa u učionicama i u čajnoj kuhinji do visine 1,40 m. Obračun po m2 postavljene keramike.

m2	477,80			x         			            =

2. Oblaganje podova podnim keramičkim pločicama I klase dim. 33x33 cm. Obračun po m2 postavljene keramike.

ml	288,70			x         				=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA  KEREMIČARSKIH  RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Red.br. | ZBIRNA REKAPITULACIJA | UKUPNO |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |
| 4 | ARMTRACKI RADOVI |  |
| 5 | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 6 | PODOPOLAGACKI RADOVI |  |
| 7 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |
| Ukupno |  |  |
| PDV |  |  |
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |

RADOVA NA IZRADI UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

VODOVODA I KANALIZACIJE

|  | Opis pozicije | količina | cena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Ručni iskop zemlje III kategorije, za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cevi kao i iskop za šahtove, širina rova je 90cm. Rovove dubine preko 1,4 m obavezno razupirati, a u rastresitom zemljištu razupiranje vršiti i kod manjih dubina. Sva razupiranja obuhvaćena su cenom kroz ovu poziciju. Takođe je cenom kroz ovu poziciju obuhvaćeno crpljenje vode, koja će se eventualno pojaviti prilikom iskopa. Između dva šahta rov mora biti prav, sa vertikalnim ivicama, a dno isplanirano i nabijeno u određenom nagibu. Zemlju iz rova izbaciti na 1,00m od ivice rova. Posebnu pažnju obratiti pri nabijanju dna da bi se sprečilo sleganje kanala. Sve komplet obračunato po dubinama, plaća se po m3 |  |  |  |
|  | - rovovi (0 - 2m) m3 | 400,00 x | = |  |
|  | - šahtovi m3 | 40,00 x | = |  |
| 2. | Planiranje dna rova u projektovanom nagibu za polaganje kanalizacionih cevi. Isplanirano dno rova mora biti nabijeno. Za sav rad, alat i materijal obračunava se po m2 |  |  |  |
|  | m2 | 210,00 x | = |  |
| 3. | Nabavka, transport i nasipanje rečnog peska u rovu, 5 cm ispod cevi, oko i iznad cevi 10 cm. Pesak ispod cevi isplanirati u projektovanom nagibu dna kanala. Obračunava se po m3 |  |  |  |
|  | m3 | 32,00 x | = |  |
| 4. | Zatrpavanje rovova zemljom, iz matičnog iskopa, posle peščane obloge u slojevima od 30 cm. Nabijanje vršiti do potrebne zbijenosti ručnim ili mehaničkim nabijačem. Rovovi se ne smeju zatrpavati kamenom i šutom ili zalivati vodom. |  |  |  |
|  | m3 | 368,00 x | = |  |
| 5. | Odvoz preostale zemlje iz iskopa rovova i šahtova. Cenom je obuhvaćen utovar, transport i istovar sa planiranjem na deponiji. |  |  |  |
|  | m3 | 72,00 x | = |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI DINARA: |  |  |  |
| II | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Betoniranje tipskog vodomernog šahta vel. 2,70x1,50m. Betonirati od MB 20, sve unutrašnje površine omalterisati i glačati do crnog sjaja, ostale pojedinosti prema važećim propisima. U cenu ulazi i arm. betonska ploča d=12cm, penjalice i oplata. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | kom. | 1 x | = |  |
| 2. | Betoniranje revizionih silaza nabijenim betonom MB 15. Unutrašnji prečnik silaza iznosi R=1,00m sa debljinom zidova d = 15 cm. Ulazni otvor silaza svesti na odgovarajući profil poklopca. Unutrašnje površine silaza malterisati cementnim malterom u dva sloja (1,50+0,5cm) i gletovati do crnog sjaja. Na svakih 30cm visinskih ugraditi penjalice od betonskog gvožđa Ø 20 mm. Penjalice premazati dva puta minijumom. U cenu je obračunata izrada, montaža i demontaža dvostruke oplate. Obračunava se i plaća po m3 gletovanog silaza. |  |  |  |
|  | m3 | 16,00 x | = |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |
| III | KANALIZACIONA MREŻA |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugradnja plastičnih kanalizacionih horizontalnih cevi i fazonskih komada. Cevi ugraditi u sloj peska u tačno projektovanom nagibu. Potrebno je ostvariti potpuno dihtovanje u spojevima. Za spajanje cevi uptrebiti gumene prstenove. Ne smeju se ugrađivati prsnuti i oštećeni komadi cevi. Revizioni komadi moraju imati odgovarajući poklopac sa gumenim dihtungom i pričvršćivačem. Kontrolu poda i kotu dna kanala vršiti geodetskim instrumentom. Pre zatrpavanja rovova izvršiti probu položene mreže na vodonepropusnost po normativima. Cenom su obuhvaćena sva obezbeđenja popložene mreže i objekta na njoj. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 |  |  |  |
|  | Ø 75 m1 | 17,00 x | = |  |
|  | Ø 100 m1 | 89,00 x | = |  |
|  | Ø 150 m1 | 373,00 x | = |  |
| 2. | Nabavka, transport i ugrađivanje plastičnih kanalizacionih vertikalnih cevi i fazonskih komada. Pod montažom se podrazumeva: obeležavanje vodova, prenos potrebnog materijala, izrada elemenata prema projektu i tehn. opisu, pregled i kontrola elemenata za montažu, spajanje istih na objektu, pričvršćivanje cevi za konstrukciju propisnim obujmicama i kukama. Po završetku montaže mreže svi otvori - priključci moraju biti zatvoreni (zaptiveni) odgovarajućim poklopcima do puštanja instalacije u rad do definitivnog izvođenja celokupne mreže. Revizioni komadi moraju biti pravilno dihtovani sa odgovarajućim poklopcima i gumenim dihtunzima. Mrežu obezbediti pomoću odgovarajućih nosača od pomeranja. Svi ovi nosači moraju biti zaštiđeni od korozije. Po završetku instalacije priložiti zapisnik o ispitivanju na vodonepropustljivost. Zapisnik potisuje nadzorni organ. U cenu je uračunato krpljenje svih otvora i šliceva. Za sav rad, alat i materijal plaća se po m1 ugrađenih cevi (mereno po osovini cevi i fazonskih delova) a prema profilu cevi. |  |  |  |
|  | Obračun po m1 |  |  |  |
|  | Ø 100 m1 | 44,00 x | = |  |
|  | Ø 70 m1 | 88,00 x | = |  |
|  | Ø 50 m1 | 11,00 x | = |  |
| 3. | Nabavka i montaža patosnih rešetki od livenog gvožđa sa vertiklanim odvodom. Pod montažom rešetke podrazumevaju se sledeće operacije: - doprema rešetke do mesta ugradnje - postavljanje rešetke prema projektu - ugrađivanje, zaptivanje - izvršenje spoja sa kanalizacijom Preko slivnika u nivou poda ugraditi pravougaoni ram 15x15cm sa rešetkom, sve od hrom čelika. Prilikom ugradnje slivnika izvršiti sigurno obezbeđenje oko slivnika, spajanjem sa hidroizolacijom. Rešetka se mora odmah fiksirati i zatvoriti da se ne zapuši. Voditi računa da slivnik bude uglavljen u ravan gotovog poda. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |
|  | Ø 70 horiz. odvod kom. | 7 x | = |  |
|  | Ø 70 vert. odvod kom. | 11 x | = |  |
|  | Ø 100 horiz. odvod kom. | 2 x | = |  |
| 4. | Izrada i montaža ventilacionih glava od pocinkovanog lima debljine 1mm sa zaštitnom kragnom od bakarnog lima. Pod montažom ventilacione glave podrazumeva se: - doprema ventilacione glave sa montažom Spoj ventilacione glave sa vertikalom izvršiti uz upotrebu olova. |  |  |  |
|  | Obračun po 1kom. kompleta |  |  |  |
|  | Ø 100/150 kom. | 6 x | = |  |
|  | Ø 70/120 kom. | 12 x | = |  |
| 5. | Nabavka i montaža livenogvozdenih šaht poklopaca za lak saobraćaj. Poklopce postaviti na kotu regulisanog terena i fiksirati ih tako da ram poklopca bude nepokretan. Tip poklopca je: Tip "B" Ø 600/30 kg JUS.MJ.221. |  |  |  |
|  | kom. | 12 x | = |  |
| 6. | Hidraulično ispitivanje kanalizacione mreže u svemu priloženom uputstvu komunalne radne organizacije. |  |  |  |
|  | Paušalno |  | = |  |
|  | UKUPNO KANALIZACIJA DINARA: |  |  |  |
| IV | POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE - EMŠER JAMA |  |  |  |
| 1. | Iskop zemlje III kategorije za emšer jamu sa pravilnim odsecanjem bočnih strana sa planiranjem dna rova i dimenzijama kao u projektu. - dubina 0 - 2m |  |  |  |
|  | 6,50x3,50x2,00+1,20x1,10x0,30+1,20x 1,20x2,00 = 48,78m3 |  |  |  |
|  | m3 | 48,78 x | = |  |
|  | - dubina 2 - 4m |  |  |  |
|  | 6,50x3,50x1,60/2 = 18,20m3 |  |  |  |
|  | m3 | 18,20 x | = |  |
| 2. | Izrada nasipa iznad emšer jame od iskopane zemlje. |  |  |  |
|  | 6,50x3,50x0,50 = 11,38m3 |  |  |  |
|  | m3 | 11,38 x | = |  |
| 3. | Betoniranje zidova i dna emšer jame u odgovarajućoj oplati sa armaturom. Marka betona MB 20. |  |  |  |
|  | 0,25x(2x6,00x3,75+2x3,00x3,75+3,60x 6,50) = 22,70 m3 |  |  |  |
|  | m3 | 22,70 x | = |  |
| 4. | Betoniranje šahtova pored emšer jame betonom marke 15 u odgovarajućoj oplati. |  |  |  |
|  | 0,20x(1,20x1,10+1,40x0,80x2+1,60x 1,10+3x1,20x4,45+1,10x0,75x4) = 4,90m3 |  |  |  |
|  | m3 | 4,90 x | = |  |
| 5. | Betoniranje taložnice i pregrada betonom marke 20 u oplati sa armaturom. |  |  |  |
|  | 0,10x1,63x6,00+0,15x3x0,60x1,50+0,15x (6,50x3,50+6,00x0,90) = 5,50m3 |  |  |  |
|  | m3 | 5,50 x | = |  |
| 6. | Malterisanje unutrašnjih površina emšer jame cementnim malterom 1:2 |  |  |  |
|  | Bočni zidovi jame: (3,50x6,00+3,50x3,00)x2 = 63,00m2 Dno jame: 2x1,80x6,00 = 21,60m2 Taložnica 2(1,63x6,00+0,90x6,0)+0,50x1,50x2x3 = 34,80m2 |  |  |  |
|  | 119,40m2 |  |  |  |
|  | m2 | 119,40 x | = |  |
| 7. | Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sečenje, savijanje, vezivanje i postavljanje armature u svemu prema detaljima i specifikaciji. |  |  |  |
|  | kg | 2.834,60x | = |  |
| 8. | Hidroizolacija sa unutrašnje strane emšer jame od jednog sloja hladnog i dva sloja vrućeg bitumena. |  |  |  |
|  | m2 | 119,40 x | = |  |
| 9. | Nabavka i ugrađivanje liveno-gvozdenih cevi Ø 200mm za odvod mulja iz jame sa potrebnim fazonskim komadima. |  |  |  |
|  | m1 | 4,20 x | = |  |
| 10. | Nabavka i ugrađivanje liveno-gvozdenih zatvarača Ø 200mm sa garniturom |  |  |  |
|  | kom. | 1 x | = |  |
| 11. | Nabavka i ugradnja penjalice u šahtovima. Penjalice su Ø 20mm na međurazmaku od 30 cm. |  |  |  |
|  | kom. | 32 x | = |  |
| 12. | Nabavka i ugrađivanje ventilacionih glava od pocinkovanog lima dužine 1,0m i Ø 150mm. |  |  |  |
|  | kom. | 2 x | = |  |
|  | BAZEN ZA HLORISANJE |  |  |  |
| 1. | Iskop zemlje III kategorije za bazen za hlorisanje. Dubina 0 - 2m |  |  |  |
|  | 2,70x2,60x1,0+0,5/2+1,40x1,40x 0,2+0,8/2= 6,25m3 |  |  |  |
|  | m3 | 6,25 x | = |  |
| 2. | Nabavka i razastiranje prirodne mešavine šljunka ispod ploče izdignutog dela u bazenu. 0,60x1,10x2,60 = 1,72m3 |  |  |  |
|  | m3 | 1,72 x | = |  |
| 3. | Betoniranje zidova i dna bazena za hlorisanje betonom marke 20 u oplati i sa armaturom, kao i šahta pored bazena. |  |  |  |
|  | 0,20x(2,60x2,70+2x2,70x3,30+2x2,60x 3,30+2,60x1,10+1,30x1,40+4x1,30x 1,60)+0,10x(2,60x3,00+1,25x0,65x3+ 0,80x2,60) = 12,23m3 |  |  |  |
|  | m3 | 12,23 x | = |  |
| 4. | Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje potrebne armature. |  |  |  |
|  | kg | 91,00 x | = |  |
| 5. | Nabavka i ugrađivanje penjalice u šahtu pored bazena za hlorisanje. Penjalice su od gvožđa Ø 20mm na rastojanju od 30cm |  |  |  |
|  | kom. | 4 x | = |  |
| 6. | Nabavka i ugrađivanje ventilacionih glava od pocinkovanog lima dužine 1,00m i Ø 150mm. |  |  |  |
|  | kom. | 1 x | = |  |
| 7. | Nabavka i ugrađivanje poklopca za šahtove. Poklopci su kvadratni od rebrastog lima. |  |  |  |
|  | 0,6x0,6m kom. | 2 x | = |  |
|  | 1,00x1,00m kom. | 2 x | = |  |
| 8. | Nabavka i ugrađivanje ulaznih vrata za stanicu za hlorisanje |  |  |  |
|  | kom. | 1 x | = |  |
| 9. | Malterisanje unutrašnjih površina bazena za hlorisanje cementnim malterom razmere 1:2 |  |  |  |
|  | - bočni zidovi bazena |  |  |  |
|  | 2x2,60x3,20+2x2,20x3,20 = 30,72 m2 |  |  |  |
|  | - dno bazena i nadvišeni deo u bazenu |  |  |  |
|  | 2,60x2,20+2,60x1,10 = 8,58 m2 |  |  |  |
|  | 39,30 m2 |  |  |  |
|  | m2 | 39,30 x | = |  |
|  | UKUPNO EMŠER JAMA DINARA: |  |  |  |
| V | VODOVODNA MREŻA |  |  |  |
| 1. | Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi i fazonskih delova (fitinga) sa davanjem spojivog materijala (firnajz i kudelja). Pod montažom pocinkovanih cevi i fazonskih komada, podrazumeva se: priprema potrebnog materijala za montažu vodovodne instalacije i prenos istog do mesta ugradnje. Razvodna mreža mora biti tako fiksirana da rozetne ventila i baterija budu potpuno ravne sa fiksnom površinom zida. Svi otvori na mreži moraju biti zatvoreni propisnim čepovima, do ugradnje armature. Cevi u zemlji izolovati sa dva premaza vrućeg bitumena i obmotati terisanom jutom. Plaća se po m1, a prema prečniku: |  |  |  |
|  | Ø 13 m1 | 220,00 x | = |  |
|  | Ø 20 m1 | 84,00 x | = |  |
|  | Ø 25 m1 | 41,00 x | = |  |
|  | Ø 30 m1 | 53,00 x | = |  |
|  | Ø 40 m1 | 18,00 x | = |  |
|  | Ø 50 m1 | 234,00 x | = |  |
|  | Ø 65 m1 | 38,00 x | = |  |
| 2. | Propusni ventil sa zvonom i rozetom (niklovana kapa) JUS.M.C5.262 sa nomerklaturnim brojem za odgovarajući profil cevi, postaviti ih ispred svakog točećeg mesta. |  |  |  |
|  | Ø 13 kom. | 76 x | = |  |
|  | Ø 20 kom. | 6 x | = |  |
|  | Sa ispusnom slavinom: |  |  |  |
|  | Ø 20 kom. | 9 x | = |  |
|  | Ø 30 kom. | 2 x | = |  |
|  | Ø 25 kom. | 1 x | = |  |
| 4. | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak 1,5 radnog. Po završetku montaže vodovodnu mrežu propisno fiksirati i sva izlivna mesta zatvoriti čepovima. Pri punjenju mreže vodom, pažljivo ispustiti vazduh na najvišem mestu. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 4 časa. Ako pritisak padne više od 1 atm. to je znak da mreža nije ispravna. Neispravni delovi mreže ili fitinga moraju se zamneiti novim. O izvršenoj probi na pritisak mora se sačiniti zapisnik, koji potpisuje nadzorni organ. Obračunava se paušalno. |  |  |  |
|  | Paušalno |  | = |  |
| 5. | Izrada spoja vodovoda na uličnu cev |  |  |  |
|  | Paušalno |  | = |  |
| 6. | Nabavka i montaža zidnih požarnih hidranata Ø 50 ugrađenih u zid po rešenju projektanta arh. dela projekta. Hidrant mora imati kompletnu opremu prema JUS-u: -termo hidrant, crevo "Trevira" dužine 15m sa dve spojnice tipa "štorc" i odgovarajućom mlaznicom. |  |  |  |
|  | kom. | 10 x | = |  |
|  | UKUPNO VODOVODNA MREŻA DINARA: |  |  |  |

| Red.br. | R E K A P I T U L A C I J A | UKUPNO |
| --- | --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |
| II | BETONSKI RADOVI |  |
| III | KANALIZACIJA |  |
| IV | EMŠER JAMA |  |
| V | VODOVOD |  |
| Ukupno |  |  |
| PDV |  |  |
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |

Zbirna rekapitulacija za oba predmera i predračuna

| Ukupna vrednost bez PDV-a iz prvog predmera i predračuna |  |
| --- | --- |
| Ukupna vrednost bez PDV-a iz drugog predmera i predračuna |  |
| Iznos PDV-a |  |
| Ukupno za sve radove sa obračunatim PDV-om |  |

Датум:                                             М.П.                                        Потпис понуђача

____________                                                                                   _____________________

Напомене:

Образац структура цене  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац е потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структура цене.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а овлашћено лице оинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору.

1. Основна школа ,,Миша Живановић'', из Средњева, улица Маршала Тита број 12, матични број: 07162227, ПИБ 102341334,  коју заступа директор Дејан Рајковић (у даљем тексту: Наручилац) и

2.______________________________________________________________, из _________________________, улица________________,број ______, матични број ______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) __________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа  са подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке).

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

на завршетку дела нове школе у Средњеву

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017

- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од __________2017. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,

- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона,на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број ........................................... од ...............................2017. године, доделио уговор о јавној набавци Извођачу.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком радова -  Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву у свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове.

У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има):

1. ____________________________________________________,

2. ____________________________________________________

Члан 2.

Уговорена вредност предметних радова износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а (словима:__________________________________), односно ________________________ са ПДВ-ом (словима: _________________________________________________), а утврђена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2017. године.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____% што износи ______________ динара, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Плаћање се врши на рачун Извођача број _______________________ код ________________________ банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико је уговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих рачуна), у року од        дана ( не краће од 15, а не дуже од 45 дана), од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна.

Члан 4.

Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао, а у складу са динамичким планом реализације који је саставни део понуде.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију-Главни пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно  Закону о планирању и изградњи, односно неопходне техничке спецификације и опис позиција радова уколико се ради о пословима текућег и инвестиционог одржавања објеката.

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођал не приступи извођењу радова ни трећег дана од дана кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећег дана уведен у посао.

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Извођач има право на продужење рока само у случају:

1. елементарних непогода и дејства више силе,

2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима,

4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

5. у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од Извођача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом.

Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са понудом, и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника, као и да исте по завршетку преда Наручиоцу.

Извођач радова је такође дужан и да:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва потребна испитивања материјала и опреме;

- обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему;

- да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку материјала и опреме за извођење уговорених радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средин и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- радове врши у уговореном року;

- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем уговорених радова;

- у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни материјал;

- на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- - да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- - да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;

- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну;

- - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који одреди Комисија;

- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне јавне набавке.

Члан 8.

Извођач се обавезује да, у складу са законом и важећим прописима, о свом трошку, обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- издатој грађевинској дозволи,

- податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору;

- почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да :

- да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту;

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором;

- контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби;

- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радова је  _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана комисијске примопредаје објекта/радова.

За материјал коју уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.

Члан 11.

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Извођач.

Извођач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације.

Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора одговарати пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. Овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења.

Члан 13.

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова или грешке у техничкој документацији или погрешно извршене процене), Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца.

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр._________ од _________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Вишкове радова, који су усвојени од стране наручиоца, Извођач ће извести на основу допунске понуде и анекса овог уговора.

Вишкове радова за које је Извођач од Наручиоца и Стручног надзора добио сагласност за извођење или чије извођење је уговорено Анексом овог уговора, Извођач не може фактурисати кроз привремене ситуације, већ исте може фактурисати само окончаном ситуацијом и то тек након сачињавања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, за извођење вишкови радова неће се закључивати анекс уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести уз сагласност Наручиоца а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним јединичним ценама, што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Члан 14.

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, Извођач је дужан да застане за извођем радова.

Додатни радови изведени без сагласности Наручиоца и писано закљученог посебног уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведеног објекта/радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је два представника Наручиоца, и један представник Извођача уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова..

Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну који потписују сви чланови комисије.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за употребу) записнички преда Наручиоцу.  Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач  се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају и коначан обрачун, Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник.

Технички преглед радова и исходовање употребне дозволе обезбедиће Наручилац.

Извођач се такође обавезује да поступи по примедбама комисије за технички пријем радова и отклони уочене недостатке како би се наручиоцу омогућило добијање позитивног мишљења и прибављање употребне дозволе.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени објекат/радове.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радовва на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова.

Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и Извођач признају:

- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на уговорену динамику, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.;

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 19.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана потписивања уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 45 дана дуже од истека уговореног рока за комплетно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и наплатива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 20.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове који су предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је, такође, дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Извођач се обавезује да о свом трошку, као Заступник инвеститора обезбеди и ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у складу са Законом за све време извођења радова.(Координатор може бити физичко лице или физичко лице као предузетник и не може бити запослено код понуђача ).

Члан 21.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни прописи.

Члан 22.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 23.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                              ЗА ИЗВОЂАЧА

_______________________                                                              ___________________

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац 3

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________

[навести назив понуђача],

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац 4

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,

[навести назив понуђача],

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке радова – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 5/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Образац 5

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да је представник понуђача дана ________________. 2017. године, извршио обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.

Место:_____________                                                                          Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________

Напомена: За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

Образац 6

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

У сврху реализације предмета јавне набавке у отвореном поступку - извођења радова у складу са техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико се понуда оцени као прихватљива и најповољнија, биће именована следећа стручна лица – одговорни извођачи радова.

| Редни број | Име и презиме | Број лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Место:_____________                                                                          Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________

13. ОБРАЗАЦ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Образац 7

ДИНАМИЧКИ ПЛАН  -  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Извођења радова:  Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву

На објекту наручиоца: ОШ,,Миша Живановић'' – нова школа 12253 Средњево

| Ред број | ОПИС ВРСТЕ РАДОВА -ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА | Трајање радова по врстама радова-позицијама (дана) | ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.месец |  |  |  | 2.месец |  |  |  | 3.месец |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место:_____________                                                                          Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________

Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје динамички план реализације радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.